Uchwała Nr ……./…./2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ……………. 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030, w tym trybu jej konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030, w tym trybu jej konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ……./…./2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ……………. 2023 r.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu

Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030

- Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 prowadził będzie zespół zadaniowy złożony z pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Zespół zadaniowy ds. opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Rogoźna. Do zespołu zadaniowego mogą być powołane również inne osoby, niż pracownicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

- Okres na jaki opracowywana będzie Strategia Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 to lata 2023-2030.

- Proces opracowania strategii może odbywać się z wykorzystaniem metod konsultacyjnych, podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, oraz oczekiwane rezultaty planowanych działań. Na potrzeby opracowania Strategii można korzystać z badań oraz usług doradczych i eksperckich.

- Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225), a także (jeśli okaże się konieczne przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030) z art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.).

- Informacje o przebiegu prac nad dokumentem, w tym informacja o konsultacjach, terminie
i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz ewentualnym terminie i miejscu spotkań
konsultacyjnych, będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

- Na każdym etapie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 dopuszcza się przeprowadzanie konsultacji wyłącznie w trybie elektronicznym.

- Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030:

| L.p. | Zadanie/etap: | Termin realizacji: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 | I kwartał 2023 r. |
| 2. | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wyciągnięcie wniosków dla Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 | I-II kwartał 2023 r. |
| 3. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 | I-II kwartał 2023 r. |
| 4. | Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, członkami Rady Strategii, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | II-III kwartał 2023 r. |
| 5. | Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 m.in. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu | II-III kwartał 2023 r. |
| 6. | Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | III kwartał 2023 r. |
| 7. | Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 przez Radę Miejską w Rogoźnie | III-IV kwartał 2023 r. |

Wskazane powyżej terminy realizacji poszczególnych zadań/etapów są orientacyjne, ze względu w szczególności na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ……./…./2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia ……………. 2022 r.

Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Konieczność opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030” wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych uwarunkowań. Wewnętrzne przyczyny opracowania nowej strategii wynikają z faktu, że dobiegł końca horyzont czasowy „Strategii rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016-2022". Trwający od dwóch kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie bardzo dynamiczny rozwój Gminy oraz zmieniający się obraz społeczny i gospodarczy Gminy i regionu, stanowią zewnętrzne uwarunkowania konieczności opracowania nowej Strategii.

Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Rogoźno 2030” będą realizowane w podejściu partycypacyjnym, przez które rozumie się konsultacje i udział mieszkańców i podmiotów funkcjonujących w Gminie w poszczególnych pracach.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.